项目支出绩效评价报告

（双高项目信息安全与管理专业群网络系统运维虚拟仿真综合实训室）

一、基本情况

# （一）项目概况

# 1．项目背景

近年来，国家对虚拟仿真实训基地建设的政策支持和关注度一再提升，为职业教育虚拟仿真实训基地建设提供了良好的政策环境与发展机遇。2020 年 9 月教育部等九部联合印发《职业教育提质培优行动计划（2020-2023）年》文件指出，要推动信息技术与教育教学深度融合，遴选 100 个左右示范性虚拟仿真实训基地；2020 年教育部下发《关于开展职业教育示范性虚拟仿真实训基地建设工作的通知》及 2021 年 9 月教育部科技发展中心发布的《职业教育示范性虚拟仿真实训基地建设指南》，标志着职业教育示范性虚拟仿真实训基地建设进入实质性实施阶段，同时北京市教委发布《北京市教育委员会关于公布北京市首批职业教育示范性虚拟仿真实训基地培育项目名单的通知》提到以社会和市场需求为导向，创新校企共建、协同创新，科学设计虚拟仿真实训项目，将企业新技术、新工艺、新规范、新场景有机融入教学内容，深化实践教学模式改革和数字化改革，全面促进信息技术与实践教学融合发展，为职业教育数字化升级和技术技能人才培养质量提升发挥示范引领作用。

# 2．主要内容及实施情况

网络系统运维虚拟仿真综合实训室计划设置10组网络系统运维技能训练硬件设备，能够同时支撑10组学生50人进行网络运维虚拟仿真实训，每组硬件包括三台路由器、两套数据中心交换机、三套三层交换机、两台二层交换机、两台出口网关、两台无线控制器以及三套无线接入设备组成，计划利旧 2 组设备，实际新建 8 组，通过配备的网络系统运维虚拟仿真软件可实现基于各类产业园区网络环境建设进行三维实体建模，通过在虚拟园区场景实现全方位 360 度勘察获取需求并基于需求进行分析设计，为学生提供沉浸式的实训体验。

本实训室能够满足网络系统运维仿真教学，同时能够支撑各类仿真教学，可以通过自动开发实验平台向学生讲解智能网联的原理和结构，通过配套建设的智能车辆的网络互联系统能够满足通过摄像头、激光测距传感器等自主式感应设备主动感知周围环境信息（如图像数据、前方障碍物距离数据），以及通过GPS 定位系统、室内通讯网络等设备，联网式获得周围世界数据（如地图、红绿灯、闸机、其他车辆位置数据等），并通过编码器、惯性导航等传感设备了解自了解自身状态（如车速、车姿），经数据感知及融合决策，规划全局最优行驶路径，控制车辆行驶，可以满足智能网联方向的仿真教学需求。

网络系统运维虚拟仿真综合实训室是2023年批复的市财政专项，于2023年5月6日由招标代理机构北京市京发招标有限公司招标，经过专家评标委员会评标，由北京引航动力科技有限公司中标。2023年6月27日开始正式施工，2023年8月30日完工。目前，实训室已经在课程教学和师资培训中投入使用。

# 3．资金投入和使用情况

2023年市财政审批通过本项目，批复金额为474.0375万元。2023年6月前完成协议采购102.674万元，2023年5月前完成招投标369.588万元。项目支出总金额472.262万元，资金使用率99.63%。

# （二）项目绩效目标。

# 1．总体目标

建设完成实训室基础教学硬件和环境，购置真实产业园区的网络环境中的硬件设备，使学生熟悉最新的网络硬件产品，能够熟练的安装和配置调试相关网络设备，促进学生的动手的熟练度，达到网络运维服务工程师水平。建设网络系统部署虚拟仿真实训系统和网络规划设计数字孪生实训系统，及其他真实园区网络资源环境及技能训练包。使学生能够对整个产业园区中的网络进行仿真规划设计，加深学生对网络顶层设计的概念和技能，给予学生在就业上的能力提升，增加学生的就业机会。

# 2．阶段性目标

本项目为1年期项目。2023年4月完成学生工作站的采购，5月底完成在招投标工作，8月30日前完成实训室基础设施建设以及专业实训设备采购、安装与调试。

9月投入使用后，预计每年可向全院师生和企业提供超过600学时的教学实训、职业资格认证、对外培训等任务。推进计算机网络技术专业和云计算技术应用专业课程改革，为教师提高职业技能、提高科研能力提供研究平台。同时，服务于信息技术企业，提升企业竞争能力和人员的知识层次。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

# 1.绩效评价目的

加强预算绩效管理，强化部门支出责任和效率意识，提高财政资金使用效益。

# 2.绩效评价对象

双高项目信息安全与管理专业群网络系统运维虚拟仿真综合实训室

# 3.绩效评价范围

双高项目信息安全与管理专业群网络系统运维虚拟仿真综合实训室建设内容及市财政批复项目资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

# 1.绩效评价原则

本次绩效评价坚持科学规范、绩效相关、公开公正的原则。绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；要求项目支出与产出之间有紧密相关关系；评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。

# 2.评价指标体系

本次绩效评价指标体系分为三级，如表1所示。一级指标包括产出指标、效益指标和满意度指标。

表1  绩效指标体系

| 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| --- | --- | --- |
| 数量指标 | 网络系统运维训练基础平台 | 1 |  |
|  | 网络系统运维技能训练硬件 | 1 |  |
|  | 网络系统运维技能训练学习包 | 1 |  |
|  | 网络系统运维虚拟仿真软硬件 | 1 |  |
|  | 实训教学基础硬件环境 | 1 |  |
| 质量指标 | 项目整体验收合格率 | 100% |  |
|  | 招标设备参数与招标文件符合率 | 100% |  |
|  | 协议采购设备参数符合技术要求 | 100% |  |
| 时效指标 | 协议采购时间 | ≤6月 |  |
|  | 自行采购 | ≤6月 |  |
|  | 招标完成时间 | ≤5月 |  |
|  | 项目整体验收时间 | ≤10月 |  |
| 成本指标 | 设备购置成本 | ≤474.0375万元 |  |
| 社会效益指标 | 服务信息安全管理专业群学生数 | ≥300人 |  |
|  | 师资培训 | ≥50人次 |  |
| 可持续影响指标 | 满足专业教学实训 | ≥5年 |  |
| 服务对象满意度标 | 师生满意度（师资培训） | ≥95% |  |

# 3.评价方法和标准

本次评价中，预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

（1）定量指标得分评定方法为：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分。

（2）定性指标得分评定方法为：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%确定分值。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评估工作分为确定绩效目标、实施绩效管理、开展绩效评估三个步骤进行。

# 1.确定绩效目标

在项目申报阶段，二级学院项目团队编写并提交了项目支出绩效目标文档。学校财务资产处进行审核，在绩效期望值上与项目团队达成共识。二级学院项目团队对自己的工作目标做出承诺。

# 2.实施绩效管理

项目实施的过程中，学校财务资产处开展了绩效跟踪检查，对项目团队的不同阶段的工作进行指导和监督，及时发现问题并予以解决，根据实际情况对绩效计划进行调整。

# 3.开展绩效评估

在项目验收通过后，二级学院项目团队依据项目支出绩效目标开展绩效开展了自评工作。编写并提交了项目支出绩效评价报告以及关键绩效指标佐证材料。学校财务资产处审核后归档，落实市财政项目绩效考核。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目建设达到了绩效目标要求，按时完成了通信技术原理与仿真实训室建设工作，资金使用合规到位，获得了良好社会效益和使用满意度。项目支出绩效评分如表2所示。

表2  支出绩效评分表

| 项目名称 |  | 双高项目信息安全与管理专业群网络系统运维虚拟仿真综合实训室建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京电子控股有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校） |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 474.0375 | 474.0375 |  | 472.262 |  | 10 |  | 9.96% |  | 0.996 |  |
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 474.0375 | 474.0375 |  | 472.262 |  | — |  | — |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、建设实训室基础教学硬件和环境，购置真实产业园区的网络环境中的硬件设备，使学生熟悉最新的网络硬件产品，能够熟练的安装和配置调试相关网络设备，促进学生的动手的熟练度，达到网络运维服务工程师水平。 2、建设网络系统部署虚拟仿真实训系统和网络规划设计数字孪生实训系统，及其他真实园区网络资源环境及技能训练包。使学生能够对整个产业园区中的网络进行仿真规划设计，加深学生对网络顶层设计的概念和技能，给予学生在就业上的能力提升，增加学生的就业机会。 |  |  |  |  |  | 实训室基础教学硬件和环境全部完成建设，部署完成网络系统部署虚拟仿真实训系统和网络规划设计数字孪生实训系统及其他真实园区网络资源环境及技能训练包。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 网络系统运维训练基础平台 |  |  | 1项 | 1项 | 3 |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 网络系统运维技能训练硬件 |  |  | 1项 | 1项 | 3 |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 网络系统运维技能训练学习包 |  |  | 1项 | 1项 | 4 |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 网络系统运维虚拟仿真软硬件 |  |  | 1项 | 1项 | 4 |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 实训教学基础硬件环境 |  |  | 1项 | 1项 | 4 |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目整体验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 招标设备参数与招标文件符合率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 协议采购设备参数符合技术要求 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 协议采购时间 |  |  | ≤6月 | 4月 | 4 |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 自行采购 |  |  | ≤6月 | 4月 | 4 |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 招标完成时间 |  |  | ≤5月 | 5月 | 4 |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目整体验收时间 |  |  | ≤10月 | 9月 | 4 |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 设备购置成本 |  |  | ≤474.0375万元 | 472.262万元 | 4 |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 服务信息安全管理专业群学生数 |  |  | ≥300人/年 | 938人/年 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 师资培训 |  |  | ≥50人次 | 50人次 | 10 |  | 9 |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 满足专业教学实训 |  |  | ≥5年 | ≥5年 | 10 |  | 9 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 师生满意度（师资培训） |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.96 |  |  |  |  |

四、绩效评价指标分析

# （一）项目决策情况

通过市场调研，结合学校专业发展需要，确定了项目建设内容，编写并提交了申报文本、可行性报告、支出绩效目标申报表等立项资料。其中，支出绩效目标申报表对资金使用情况和绩效指标作出了规定。经过评审最终获得立项，并于2023年2月收到北京市财政局批复预算函。

# （二）项目过程情况

2023年4月，经三方比价确定协议采购供应商，完成服务器、工作站、多媒体讲桌的电子卖场合同的签署。

2023年5月6日由北京市京发招标有限公司组织完成了项目招投标工作。

2023年5月31日日签订合同，依据合同完成所有设备入库并建立设备台帐。2023年8月31日完成工程施工，2023年9月完成验收。项目实施过程中，配合学校财务资产处完成财政专项绩效跟踪，对项目执行和绩效达成进行检查。。

# （三）项目产出情况

双高项目信息安全与管理专业群网络系统运维虚拟仿真综合实训室项目按合同完成了网络规划设计数字孪生实训系统和网络系统部署虚拟仿真实训系统各一套、网络系统管理训练设备8套、51台高性能工作站以及自主开发实验平台2套等，设备参数符合率为100%，

通过项目验收，硬件设备符合环保要求。

# （四）项目效益情况

# 1.社会效益

双高项目信息安全与管理专业群网络系统运维虚拟仿真综合实训室可支撑《网络互联技术》、《高级路由技术应用》以及1+X单周实训等课程的教学，符合计算机网络技术发展趋势。自2023年8月份建成之后，连续两学期的使用率接近100%。未来5年，随着生育学生数的增加，招生规模将进一步扩大，该实训室可持续承担计算机网络技术、云计算技术应用、信息安全技术应用等专业实践教学。

2023-2024学年第一学期4号楼303实训室课表

2023-2024学年第二学期4号楼303实训室课表

# 2.服务对象满意度

通过对使用该实训室的学生开展了满意度问卷调查。机房使用满意总体情况学生满意度为97.57%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目实施过程当中，配合财务资产处财政专项绩效跟踪调查工作，分阶段对项目完成情况和绩效目标达成情况开展自查，及时发现并解决问题，保证总体目标的实现。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无